# VEDENÍ STAVBY – FUNKCE STAVBYVEDOUCÍHO

Ze stavebního zákona vyplývá, že vést realizaci stavby může pouze osoba, která předepsaným způsobem prokázala zvláštní způsobilost k této činnosti. Znamená to, že tato osoba musí

a) mít osvědčeni zvláštní způsobilosti pro realizaci staveb

b) být autorizována v příslušném oboru. Autorizací se rozumí oprávněni fyzických osob k výkonu odborných činnosti ve výstavbě.Toto řeší zákon č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě včetně změn 164/1993 Sb. a 275/1994 Sb.

Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona. Mezi tyto činnosti patří i vedeni realizace staveb.

Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou

a) autorizovaný architekt,

b) autorizovaný inženýr,

c) autorizovaný technik.

Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. Autorizovaný architekt je mimo jiné oprávněn provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby a vést realizaci jednoduché stavby.

Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

a) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb

b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,

c) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, d) provádět statické a dynamické výpočty staveb,

e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,

f) provádět zkoušeni a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlity staveb na životní prostředí

h) vést realizaci stavby,

i) provádět geodetická měřeni pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,

j) provádět autorský nebo technicky dozor nad realizaci stavby,

k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocněni při územním, stavebním nebo kolaudačním řízeni,

1) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

a) vypracovávat příslušné dílčí části projektové dokumentace,

b) podílet se na vypracováni projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýr

c) provádět stavebně technické průzkumy,

d) vést realizaci stavby,

e) provádět autorský nebo technický dozor nad realizaci stavby,

f) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce,

g) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kol. řízeni

h) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám autorizaci pro obory

a) pozemní stavby,

b) dopravní stavby,

c) vodohospodářské stavby,

d) mosty a inženýrské konstrukce,

e) technologická zařízeni staveb,

f) technika prostředí staveb,

g) statika a dynamika staveb,

h) městské inženýrství,

i) geotechnika.

K zajištění řádného výkonu odborných činností, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímu výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna vyzvat ke spolupráci autorizovanou osobu.

Mezi základní pracovní povinnosti stavbyvedoucího patří:

1) Plnění všeobecných povinností pracovníka dané firmy.

2) Soustavný pracovní styk s technickým dozorem investora (dále jen TDI), s autorským dozorem generálního projektanta a s orgány státní správy.

3) Řízení vlastního průběhu výstavby.

4) Kontrola práce poddodavatelů, potvrzováni jejich finančních záloh a faktur.

5) Vyhotovování podkladů pro provedení finančních záloh a faktur.

6) Sledováni a aktivní ovlivňování hospodářských výsledků stavby, spolupráce při tvorbě výrobních kalkulací (příp. jejich vypracováváni) a navrhováni jejich změn a doplňků.

7) Sestavováni návrhů operativních plánů stavby (roční, čtvrtletní, měsíční) a jejich vyhodnocování.

8) Vedeni stavebního deníku předepsaným způsobem.

9) Zajišťování všech potřebných dokladů (nutných či vyžádaných), koordinace s TDI při prováděni kontrolních zkoušek hmot a konstrukci: vedeni záznamů o výsledcích zkoušek.

10) Doplňováni projektové dokumentace během výstavby podle skutečného provedeni stavby.

11) Realizace bezpečnostních opatřeni při výstavbě na ochranu zdraví pracovníků a opatřeni požární ochrany.

12) Předáni dokončené stavby nebo její části (objektů) investorovi, účast na řízení o vydání povolení k jejímu trvalému užívání (kolaudace), účast při případném reklamačním řízení.

K jednotlivým bodům:

ad 1) Všeobecné povinnosti pracovníka vyplývají z právních norem (zejména zákoníku práce ), organizačního řádu firmy, organizačních směrnic a příkazů nadřízených. V případě, že stavbyvedoucí je sám podnikatelem, jsou jeho povinnosti vymezeny obecnými předpisy pro činnost fyzických a právnických osob a smluvními vztahy (např.mandátní smlouvou uzavřenou s vyšším dodavatelem).

ad 2) Stavbyvedoucí ve spolupráci s TDI a autorským dozorem projektanta řeší změny proti původní projektové dokumentaci vyvolané objektivními příčinami (např. jiné než předpokládané geologické podmínky, náhrady materiálů a pod.) chybami v projektové dokumentaci, změnami proti původním časovým plánům, cenám spod. Taktéž přebírání určitých prací a konstrukci se děje za účasti TDI vždy a někdy za účasti autorského dozoru projektanta (např. výběr výrobků - dlažby, obklady, vybavení interiérů, výběr barev atd).

Blíže viz stavební deník.

ad 3) Řízení vlastního průběhu výstavby zahrnuje především tyto činnosti:

a) Zajišťování (objednávání) materiálů, konstrukcí a dílců

Stavbyvedoucí zajišťuje (objednává) materiál v sortimentu a množství podle projektu (výpisy materiálů prováděné projektantem, přípravářem, event. stavbyvedoucím) a v takovém množství, aby byl k dispozici včas, avšak nebyl zbytečně skladován. Přitom musí dbát na hospodárnost při přepravě. U dodaného materiálu zajišťuje kvantitativní i kvalitativní převzetí, složeni a vhodné uložení materiálu (z hlediska ochrany před povětrností, kriminálními živly a časových posloupností následného zabudování). Zajišťuje či řídí inventarizaci materiálů. Dále řídí (zajišťuje) jeho účetní evidenci. Materiál v evidenci dělí na:

a) zabudovaný do stavby ( tzv. ve spotřebě )

b) uložený na stavbě nebo v centrálním skladu firmy (tzv. materiál na stavu )

c) materiál objednaný a nedodaný

b) Zajišťování potřebných pracovníků, řízeni a hodnoceni jejich prací.

Stavbyvedoucí musí s dostatečným předstihem zajistit (ve spolupráci s vedením firmy) nebo nárokovat (u vedeni firmy) potřebný počet pracovníků podle profesí, řídit (sám či prostřednictvím dílovedoucího) jejich činnost a zajistit rozdělení mzdových prostředků (mzdy úkolové) za provedené práce, mzdy časové - dle odpracovaných hodin, mzdy podílové procentní - podíl ze zisku firmy či z fakturované částky spod.). částky spod.).

c) Zajišťování (opět ve spolupráci s vedením firmy) nebo nárokování potřebných stavebních mechanismů, jejich optimální využíváni, uložení a ochrana s eventuelně potřebnou údržbou. Podle provedených prací nebo doby nasazení potvrzuje výkony, event. fakturaci za mechanismy

ad 4) Kontrola práce poddodavatelů, potvrzování jejich finančních záloh a faktur.

Stavbyvedoucí řídí nasazení a koordinuje v zájmu stavby jako celku i průběh praní poddodavatelů. Předává poddodavatelům staveniště, kontroluje množství a kvalitu provedených prací, přebírá dokončenou subdodávku a před proplacením potvrzuje faktury. V případě vadných prací poddodavatelů (pokud se vyskytuji) práci nepřevezme (a nepovolí proplaceni) a zjišťuje, zda jsou v dohodnutém termínu odstraněny a v případě prodlení dává podnět k uplatnění (event. sám uplatňuje) finanční sankce (zde se řídí smlouvou o dílo podepsanou mezi dodavatelem a poddodavatelem).

ad 5) Prováděni podkladů pro finanční zálohy a fakturaci.

Stavbyvedoucí v dohodnutých termínech zjisti množství provedených prací a a investorem dohodnutou formou vyhotoví podklad pro zaplaceni finanční zálohy (pokud se provádějí) nebo faktury (v případě dokončeni zakázky). Podklad předá investorovi k podpisu a zajistí její proplaceni (řídí se podle smlouvy o dílo).

ad 6) Sledování a aktivní ovlivňování hospodářských výsledků stavby, spolupráce při tvorbě výrobních kalkulaci (event. jejich vypracováváni), navrhováni jejich změn a doplňků. Průběžným sledováním nákladů materiálových, mzdových, strojohodin a ostatních nákladů, vyhotovováním výrobních faktur a jejich porovnáváním s kalkulací stavbyvedoucí sleduje hospodářské výsledky stavby. V případě odchylek od kalkulaci zjišťuje příčiny rozdílného hospodaření a dává podnět ke změnám ve výrobní kalkulaci. Výrobní kalkulace většinou stavbyvedoucí neprovádí, neboť jsou též určeny ke kontrole jeho práce. Obdobně stavbyvedoucí trvale hodnotí plnění úkolů operativního plánu a časového plánu jednotlivých staveb (viz dále).

ad 7) Sestavování návrhů operativních plánů stavby (roční, čtvrtletní, měsíční) a provádění jejich vyhodnoceni.

V souladu s časovým plánem výstavby se podílí na vypracováni operativních plánů výstavby tak, aby s minimálními výrobními náklady bylo při dodrženi termínů výstavby dosaženo maximálního zisku (plynulé nasazeni pracovních sil, využiti mechanismů, vhodný průběh prací z hlediska ročních období spod.).

ad 8) Vedení stavebního deníku.

Stavební deník je jedním ze základních dokladů stavby. Podle zákona 378/1992 Sb. § 53 vedou stavební deník všichni dodavatelé bez ohledu na druh práce a velikost zakázky. Deník se začíná vést při převzetí staveniště a konči odevzdáním stavby. Do deníku smí zapisovat zástupci dodavatele, investora, TDI, generálního projektanta, pracovníka autorského dozoru, zástupci státních orgánů, majících vztah ke stavbě. Stavební deník musí být trvale uložen na stavbě a musí být přístupný ke kontrole či zápisu. Originál stavebního deníku musí být archivován 10 let po předání stavby. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

a) Úvodní listy_stavebního deníku obsahují:

- základní list s uvedením názvu stavby, jmen odpovědných zástupců a sídla investora, generálního projektanta, dodavatele údajů telefonního spojeni, faxů spod. Současně se během výstavby uvádějí i průběžné změny

- přehled smluv včetně dodatků a změn

- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se stavby - seznam dokumentace stavby, změn a doplňků

- přehled všech druhů zkoušek

b) Denní záznamy stavebního deníku - sestávají z očíslovaných stránek (jedna strana obsahuje vždy originál + 2 průpisy odlišené barvou neb barevnými pruhy - tyto 3 listy mají vždy stejné číslo). Originál ponechává dodavatel svázán v knize, první oddělená kopie patří investorovi,

druhá oddělená kopie je opět určena pro dodavatele (uložena odděleně od originálu pro případ zničeni nebo ztráty originálu). Záznamy zapisuje do svazku a podepisuje stavbyvedoucí nebo v případě nepřítomnosti jeho zástupce. Zapisuje se každodenně, výjimečně 1 x týdně. Následující den po zápisu je stavbyvedoucí povinen stavební deník (originál + 2 průpisy) předat TDI k podpisu. Po podpisu si TDI oddělí první průpis a stavbyvedoucí druhý). U občasného TDI musí stavbyvedoucí nejméně 1 x za týden poslat investorovi první průpis doporučeně. Nesouhlas s jakýmkoli zápisem musí být určenými zúčastněnými zástupci vyjádřen v deníku nejdéle do 3 dnů po zápisu (o občasného dozoru do 1 týdne po obdrženi musí TDI připomínky odeslat).

Denní záznamy stavebního deníku obsahují:

- údaje o počasí - max. a min. denní teplota a situace (déšť, sněžení, mlha, stav vody spod.)

- údaje o pracovní době (event. zkrácení doby, přerušeni s udáním důvodu), údaje o počtu pracovníků podle profesi a event. počtu hodin (při účtování hodinovou sazbou)

- údaje o postupu prováděných prací, narušeni plynulosti (se specifikaci rozsahu a doby narušení procesu event. vlivy prostředí)

- množství a jakost provedených prací (podle jednotlivých řemesel včetně prací subdodavatelů)

- údaje o dodávkách materiálů, strojů a zařízení, jejich množství a jakosti (s přihlédnutím k důležitosti)

- zápisy v průběhu stavby (převzetí staveniště, zahájení, přerušeni nebo zastaveni prací s udáním důvodu, jakost a únosnost základové zeminy, zatříděni hornin, výskyt spodní vody - hloubka, množství event. agresivita, výsledky zkoušek s odkazy

- vše, co může mít výrazný vliv zvláště nepříznivý na plynulost prací (opoždění dodávek, nedodržení jakosti spod.) a na podstatné náležitosti smluvních vztahů (musí být uvedeny ve smlouvě o dílo)

- záznamy o živelných pohromách a úrazech včetně odkazů

- odchylky od původní dokumentace se zdůvodněním a odkazy (např. na ujednáni)

- soupis a zdůvodnění prací jež mohou mít vliv na zvýšení nákladů a tím event. ceny (pokud s tímto smlouva o dílo počítá)

- výpisy z deníku poddodavatelů, pokud mají význam pro některou ze stran

- zápisy určené investorovi (např. výzvy k převzetí zakrytých prací, připravenost k montáži, dokončeni prací, vyklizeni staveniště spod.) - zápisy investora (neb TDI - většinou totožné) určené dodavateli (pře

vzetí prací, povolení zásypu, převzetí výztuže, výzvy s lhůtami spod. )

- zápisy projektanta a autorského dozoru určené dodavateli (změny PD, předání doplňků spod.)

- zápisy orgánů státní správy (stavební úřad, hygienik, PO atd.) určené dodavateli (i poddodavatelům). Pokud požadují tyto orgány kopii, musí vložit samostatný list navíc

- poučení pracovníků o BOZ

c) Přílohy stavebního deníku obsahuji všechny doklady a dokumenty, jež nejsou v deníku zapsány a je na ně v deníku odkaz.

ad 9) Zajišťování všech potřebných dokladů (nutných či vyžádaných), koordinace s TDI při prováděni kontrolních zkoušek hmot a konstrukci, vedení záznamů o výsledcích zkoušek.

Pro zdárný průběh přejímky a následné kolaudace jsou tyto doklady bezpodmínečně nutné a chybějící doklad je dodatečně obtížně zajistitelný.

Samostatně jsou požadované doklady rozvedeny v části "Doklady potřebné k přejímce" (jednotlivých částí i celé stavby) v závěru této technologické informace.

ad 10) Doplňování projektové dokumentace podle skutečného provedení stavbu

Veškeré změny jakýmkoli způsobem vyvolané je třeba zaznamenat do projektové dokumentace. Tyto změny zakresluje stavbyvedoucí do paré, jež bude při přejímce odevzdáno investorovi. Každá změna proti původní dokumentaci musí být zdůvodněna (většinou ve stavebním deníku).

ad 11) Realizace bezpečnostních opatření na ochranu zdraví pracovníků a opatřeni požární ochrany.

Stavbyvedoucí je povinen dodržovat a prosazovat veškerá zákonná opatřeni. Z hlediska BOZ zejména vyhlášky 324/1990 Sb., a důrazem na tyto body:

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštěni pracoviště ( staveniště )

- vybavit pracovníky osobními ochrannými prostředky odpovídajícími jejich ohroženi.

- provádět předepsaná školení, přezkoušet a poučovat pracovníky v předepsaných intervalech a vždy před prováděním nové práce a při přemístění na jiné pracoviště ( o tomto vézt prokazatelné záznamy s podpisy pracovníků do deníku školení BOZ )

- dbát, aby jednotlivé práce prováděli pouze pracovnici k této práci zdravotně způsobili (na základě lékařského posudku) s odpovídající kvalifikací

- vytvořit podmínky k zajištění bezpečné práce

- vyžádat (nebo sám vypracovat) a po celou dobu provádění prací mít k dispozici technologické a pracovní postupy

- seznámit ostatní dodavatel s požadavky bezpečnosti práce obsažené v dokumentaci a se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (staveništi) včetně možných rizik

- v případě nebezpečí přerušit práci až do odstranění příčin

- dbát, aby všichni pracovníci příslušné předpisy a ustanoveni dodržovali

Z hlediska požární ochrany musí dbát především na tyto faktory:

- zajistit na pracovišti (staveništi) takové podmínky, aby nedošlo ke vzniku požáru

- dbát na vybavení pracoviště (staveniště) příslušnými předpisy, vyhláškami, plány (vyvěšenými) a hasebními prostředky, zajistit seznámení pracovníků s předpisy (prokazatelným způsobem)

- provádět předepsaná školení, přezkoušeni a poučení pracovníků

- provádět předepsané kontroly staveniště a vézt o tom záznamy (včetně zajištění - objednání odborných kontrol - revize)

- v případě požáru zajistit hašení a přivolání pomoci.

ad 12) Předat dokončenou stavbu nebo její části (objekty) investorovi a zúčastnit se řízení o vydání povoleni k ,je ,jich trvalému užívání (kolaudace).

Stavbyvedoucí předá dokončenou stavbu spolu se všemi potřebnými doklady investorovi. Převzetím investorem přechází stavba do péče investora se všemi důsledky (živelné pohromy, krádeže atd. - následky nese investor). Na žádost investora se pak zúčastňuje kolaudace (kolaudace je právní akt investora, nikoliv dodavatele). Není-li dohodnuto jinak, veškeré požadavky vyplynuvši z kolaudace zajišťuje investor.

Pozn.: Ve smluvních vztazích mezi investorem a dodavatelem (ve smlouvách o dílo) je obvykle investor označován jako objednatel, dodavatel jako zhotovitel. Tato terminologie nebyla v našem případě z instruktivních důvodů aplikována.

DOKLADY POTŘEBNÉ K PŘEJÍMCE ( jednotlivých částí, celé stavby)

Stavební a montážní deníky, doklady o převzetí zakrytých konstrukci (potvrzené investorem neb budoucím majitelem - ev. správcem sítě ČEZ) atesty na použité materiály, protokoly o zkouškách hutnění, protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů (tam, kde jsou vyžadovány konstrukční betony), revizní zprávy (kde jsou zapotřebí), záruční listy - potvrzené výrobcem event. také servisní organizaci, zápis o provozní 72 hod. zkoušce (u zařízeni s dlouhodobým provozem - ÚT, VZT, chlazení atd.), protokol o způsobilosti svářeče s číslem průkazu a datem poslední zkoušky (státní zkouška - tam, kde se provádějí nosné tvary a tlakové spoje (výměníky), kolaudace strojního zařízení ( pokud je technologické zařízeni zabudováno ve stavbě ).