# Smlouva o dílo

- smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel objednateli, že pro něj provede určité dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení určité ceny za provedení díla

Smluvní strany (zhotovitel, objednatel)

- jejich obchodní jména, identifikační čísla, sídla, sídla bankovní spojení, jména, a funkce osob, které jménem smluvních stran jednají.

## Předmět smlouvy

- výsledek činnosti zhotovitele – v našem případě určitá stavba – hmotný výsledek (na rozdíl od díla, což je činnost)

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu …… podle projektové dokumentace……. předané mu objednatelem dne …...

Změny oproti projektové dokumentaci, které vzniknou při realizaci…musí být odsouhlaseny oběma stranami a zapsány ve stavebním deníku, (při větším rozsahu dodatek ke smlouvě).

## Cena díla

- způsob stanovení ceny díla (pevně, podle rozpočtu apod.)

- cena s DPH a bez, zmínka o případném navýšení – inflace, změna daňových předpisů (DPH)

- způsob ocenění víceprací (týká se i prací neuvedených v rozpočtu) – HZS + materiál, podle ceníků ……., apod.

Doba provedení díla

- zhotovitel se zavazuje provést stavbu od…..do…..

- rozděleni projektové dokumentace na jednotlivé části (etapy)

- stavba bude ukončena a závazek zhotovitele splněn předáním poslední její části.

- zhotovení všech potřebných zkoušek podle projektové dokumentace

- zápis o převzetí díla

- případy, kdy je možno prodloužit termín dokončení

Platební podmínky

- zálohové platby nebo dílčí fakturace, event. kombinace

- četnost plateb (měsíční dílčí fakturace, 14ti denní zálohy, dle přiloženého platebního kalendáře apod.)

- vazba na věcné plnění (za provedené práce, po dokončení určité etapy dle přiloženého platebního kalendáře apod.)

- doba odesílání jednotlivých faktur a jejich splatnost (náležitosti daňových dokladů)

- konečné vyúčtování (event. pozastávka)

## Další ujednání

### Objednatel se zavazuje

- předat zhotoviteli rozhodnutí (povolení, průzk.zprávy), která jsou dle právních předpisů nezbytná …… (vyjmenovat) a to v termínu do ……

- do …… předat projektovou dokumentaci ……, staveniště ve stavu …….(podmínky, způsob)----(staveniště může budovat i zhotovitel dokonce častěji, pak popsat staveniště, skladovací plochy, označení staveniště, přístupová komunikace, zohlednění sousedů, neznečišťovat, odstranění všech škod a ztrát vzniklé na staveništi)

- umožnit bezplatně užívat plochy pozemku ke skladování materiálů

### Zhotovitel se zavazuje

- po dokončení stavby vyklidit staveniště do …..

- …… před dokončením stavby vyzvat objednatele ke kontrole stavby

- umožnit objednateli v průběhu stavby přístup na staveniště

- vést stavební deník

  - Od kdy je povinen stavební deník vést (převzetí staveniště)

  - Zapisovat do SD všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

  - Stavební deník musí být přístupný

  - Do SD se průběžně vyznačují další doklady: smlouvy, dodatky smluv, záznamy o provedených zkouškách, odchylky od proj.dokumentace, které jsou v jednom vyhotovení přímo na stavbě

  - Denní záznamy ze stavby  ( v den provedení prací)

  - Kdo může do stavebního deníku provádět záznamy (zhotovitel, objednatel, příslušné orgány státní správy)

## Provádění kontrol

- soulad s projektovou dokumentací

- bude-li objednatel provádět kontrolu před zakrytím prací a konstrukcí, které budou v dalším průběhu znepřístupněny, jednoznačně určit, jakým způsobem a s jakým předstihem bude zhotovitel vyzývat objednatele ke kontrole. Neučiní-li tak, může být požádán o odkrytí na vlastní náklady.

## Přerušení prací

- je-li objednatel v prodlení s plněním svých povinností (např. s placením peněžitých závazků), vymínit si právo na přerušení prací a prodloužení termínu, od určité meze pak i odstoupeni od smlouvy.

## Odstoupení od smlouvy

- definovat (konkretizovat) podstatné porušení smluvních podmínek, např.:

Zhotovitel může dostoupit v případech:

- objednatel v prodlení s plněním svých povinností (stanovit meze)

- objednatel způsobil následnou nemožnost plnění smlouvy

- zjistí-li zhotovitel překážky místa nebo věci, kde se má stavba provést a znemožní mu to dílo provést

- atd.

Objednatel může odstoupit od smlouvy:

- pokud zhotovitel překročí smluvní cenu určenou rozpočtem o více nežli 10%

- pokud zhotovitel porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona, neodstraní ve stanované lhůtě vady na díle

- atd.

## Sankční ujednání

- zhotovitel je povinen zaplatil objednateli smluvní pokutu ve výši …… za

    - každý započatý týden prodlení s dokončením a předáním stavby

    - každý den prodlení s vyklizením staveniště

- objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ….. za

    - každý den prodlení předání dokumentace uvedené výše

    - každý den prodlení se zaplacením zálohy

    - neoprávněné odmítnutí převzít stavbu

## Jakost a záruka za provedení stavby

- zhotovitel se musí zavázat, že stavba bude mít určité vlastnosti v souladu s projektovou dokumentací a technickými normami – doba záruky………..event. různé záruční doby na různé části kce

- další

## Odpovědnost za vady

- bezplatnost odstranění vad v záruční době

- co je v době záruky zaručeno zhotovitelem (jakost, bezporuchovost, shoda s projektovou dokumentací, dodržení norem a předpisů)

- v případě nedodržení …… odstranění vad třetí osobou na náklady zhotovitele

- záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad

- záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, neodborným zacházením atd.

## Podmínky předání a převzetí díla

- po dokončení vyzve zhotovitel objednatele kdy a jak k převzetí

- podmínky, za kterých bude dílo předáno (předání díla i s vadami a nedodělky nebránícími v užívání nebo bezvadného díla, provedení všech zkoušek a atestů, zkušební provoz apod.) – jednoznačně určit

- zápis o průběhu předávacího řízení – písemný protokol podepsaný oběma stranami

- sepsání vad a nedodělků, způsob a lhůta jejich odstranění

- seznam dokumentů, které je zhotovitel povinen při předání díla předat (např. proj.dokumentaci se zaznamenáním skutečně provedených prací, doklady o výsledcích zkoušek, atesty, záruční listy atd.)

Nezaviněné nesplnění smluvních podmínek

- definovat, co se tím míní (vyšší moc  je ….)

- na co se vztahuje

- kdo nese odpovědnost

- do kdy upozornit objednatele

- prodloužení lhůt o dobu odstranění škod

- vyloučení § 300 Obch. zák.

## Závěrečná ujednání

Místo

Datum

Podpisy