Výrobní ( technologický ) předpis

Všeobecné zásady pro jeho zpracování

Úkolem výrobních předpisů je seznamovat pracovníky firem s novými výrobními postupy, které vznikají buď při zavádění nových zařízení nebo hmot do výrobního procesu. Proto mají obsahovat všechny důležité údaje potřebné pro posouzení vhodnosti použití popisovaného výrobního postupu na jiných pracovištích a sloužit jako instruktivní pomůcka novým pracovníkům pověřených realizací tohoto výrobního procesu.

Výrobní předpisy mají časově omezenou platnost, protože vyjadřují dosaženou výrobní úroveň v době zpracování, která se výzkumem, vývojem a praxí překonává.

Obsah a skladba výrobního předpisu :

1/ Charakteristika konstrukce se skicami

- má stručně a uceleně informovat o stavebních konstrukcích, které se popisovaným výrobním postupem realizují. Technický popis doplňuje nebo částečně nahrazuje konstrukčními náčrty.

- 2/ Stavební hmoty, jejich přejímka a skladování

- obsahují stručnou charakteristiku použitých stavebních hmot, polotovarů a prefabrikátů, jejich     označení, požadavky na jejich vlastnosti, podmínky pro jejich přejímku na staveništi, vhodné způsoby jejich dopravy, uskladnění a požadavky na skladovací prostor.

- 3/ Připravenost stavby

- uvádí požadovaný stav dokončenosti nebo rozpracovanosti konstrukcí požadované stavby, připravenost pracoviště potřebnými zařízeními a potřeba předzásobení stavebním materiálem.

- a/ Připravenost stavebních konstrukcí

- uvádí se údaj o ukončení předcházejících nebo o požadovaném stavu a rozpracovanosti navazujících konstrukcí . Jsou - li požadovány přesné rozměry, uvádí se dovolené tolerance podkladních konstrukcí. Někdy se uvádí požadavky na pevnost, stáří, vlhkost, jakost povrchu a jiné speciální podmínky.

- b/ Připravenost pracoviště

- uvádí se uspořádání pracoviště, rozmístění strojů a zařízení, pomocných a bezpečnostních zařízení a stavebních hmot s jmenovitým vyznačením velikosti skládek.

- c/ Pracovní prostor a prostředí

- vymezuje se nutný prostor pro optimální rozvinutí pracovního procesu. Zároveň se uvádějí požadavky na pracovní prostředí ( teplota, čistota vzduchu, nutnost větrání, hlučnost, osvětlení, působení povětrnostních vlivů.....)

- 4/ Způsob provedení ( výrobní postup)

- uvádí výstižně správný postup celého výrobního procesu z hlediska bezpečnosti pracovníků, kvality hotového díla i hospodárnosti - rozvádí se například do těchto bodů :

- a/ přípravné práce -příprava ZS a pracoviště, úprava podkladní konstrukce, provedení a kontrol bezpečnostních opatření, výroba polotovarů ( výroba malty, příprava barev......)

- b/ popis pracovního postupu provádění vlastní konstrukce, tj. sledu prací, způsob jejich provedení, obsluha zařízení.........

- c/ ošetřování a ochrana hotového díla - např. zákaz vstupu po určitou dobu, přikrývání, ochranné nástřiky, kropení, větrání .......

- Text výrobního postupu se doplňuje náčrty pracovních činností.

- 5/ Technicko - ekonomické ukazatele

- způsob měření množství produkce

- využití strojů, podíl živé práce, spotřeba matriálů

- údaje o výkonových normách

- výrobní náklady na MJ

- 6/ Skladba pracovního kolektivu

- uvádí se optimální skladba pracovních kolektivů podle profesí

- 7/ Výrobní prostředky a vybavení pracovního kolektivu

- přehledný výčet potřebného výrobního zařízení, nástrojů a výrobních pomůcek ( technické parametry)

- 8/ Kontrola jakosti a přejímání hotového díla ( mezi operační kontrola )

- uvádí se požadované vlastnosti hotového díla podle platných norem

- 9/ Bezpečnostní opatření

- výčet vybavení pracoviště prostředky BOZP

10/ Provádění prací v zimním období

- výčet nutných opatření , případné změny v technologii procesu, které je nutno provést v zimním období nebo v jiných mimořádných podmínkách, které mají vliv na výrobní proces.