#### Technická zpráva k situaci zařízení staveniště

Stavba:

Stručný popis stavby:

Dodavatel:

##### Geologické podmínky staveniště a spodní voda

##### Staveniště

Popis stávajícího stavu, budované objekty a plochy zařízení staveniště v různých fázích výstavby (umístění a popis změn), potřebné dočasné zábory ploch jiných vlastníků.

##### Doprava

Dopravní trasy, jestliže byly určeny, vjezdy na staveniště, doprava hlavních mechanismů a jejich umístění, dopravní opatření při záborech veřejných komunikací během výstavby

##### Zásobování materiály

### Systém zásobování polotovary (malty, betony, omítky), předzásobení

##### Vliv stavby na životní prostředí

Exhalace, prašnost, hluk …, omezující parametry.

##### Sociální zařízení staveniště

### Pozn.: potřebné podklady najdete v příloze č. 4

##### Napojení staveniště na sítě

- Voda:

- Kanalizace:

- Elektrická energie:

##### Zásobování staveniště elektrickou energií

Určení druhů spotřebičů:

- provozní elektromotory, svářecí agregáty, topidla ….

- osvětlení - vnější (venkovní staveniště, cesty)

- vnitřní (provozní místnosti, sklady, správní a sociální objekty …)

Poznámka: Na malých stavbách obvykle postačí, udáme-li instalovaný příkon spotřebičů, předpokládanou náročnost a časové údaje o zahájení a ukončení odběru.

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu

Při výpočtu spotřeby elektrické energie zjišťujeme spotřeby elektrických spotřebičů (elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení.

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon se stanoví pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon transformátorů v kilovoltapérech (kVA). Celkový elektrický výkon pro výstavbu vypočteme podle vzorce:

S = K/cos  (1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3)		kVA

S	maximální současný zdánlivý příkon (kVA)

K	koeficient ztrát napětí v síti (1,1)

1	průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)

2	průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0)

3	průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)

cos 	průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8)

P1	součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA)

P2	součet výkonů venkovního osvětlení (kVA)

P3	součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA)

Pozn.:Příkony naleznete v příloze č. 1

Stanovíme maximální zdánlivý příkon:

### Pozn.: pro účely stanovení zdánlivého příkonu budeme považovat kW = kVA

Pozn.: příklad stožárových přenosných transformátorů:

50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA.

Z hlediska minimalizace ztrát je nejvýhodnější instalace transformátoru do

těžiště odběru.

Určení vnitrostaveništního rozvodu NN

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů

Osvětlení na staveništi

##### Zásobování staveniště vodou

- Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou vycházíme ze součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby (pitná voda). Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou vypočteme součtem měrných spotřeb. Pro provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce prováděné podle časového plánu v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby vycházíme ze spotřeby na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě maximálního výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše uvedených údajů vypočteme střední denní množství v období maximální spotřeby pro jednotlivé druhy spotřeby, k nimž nutno připočítat asi 20 % na drobnou spotřebu a ztráty, způsobené netěsností potrubí a rozléváním. Vteřinovou spotřebu vody pro jednotlivé druhy spotřeby vypočteme podle vzorce:

- Qn = (Pn * Kn / t * 3600) 		l/s

- Qn 	vteřinová spotřeba vody

- Pn 	spotřeba vody v l na směnu

- Kn	koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

- t	doba, po kterou je voda odebírána (hod.)

- V době největší rozestavěnosti, práce na staveništi představují tuto spotřebu vody za směnu:

- (Viz příloha č. 2)

##### Skladování na staveništi

Rozměry skladů jsou dány užitnou (čistou) plochou skladů F0 nutnou pro vlastní uložení materiálu a manipulačním prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby a z období špičkové spotřeby jednotlivých materiálů v průběhu celé výstavby. Sklady se nebudují všechny najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby. (V našem případě ilustrativně navrhneme plochu skládky pro písek a pomocnou betonářskou ocel,  hlavní ocelová armatura bude na stavbu dovážená z centrálního armozávodu).

Nejprve stanovíme velikost zásoby Z. Ta je daná velikostí denní spotřeby daného materiálu, který je vynásoben dobou předzásobení na staveništi (časová norma zásob) ve dnech.

Zpísek = 10 m3  5 dní = 50 m3

Zocel = 12t  5 dní = 60 t

Užitnou (čistou) plochu skladu F0  stanovíme podle vzorce

F0  = Z  f0 	  kde 	f0 = 1/q

f0 	užitná (čistá) plocha na jednotku 1/q

q	množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový

normativ)

Celkovou plochu skladu F  stanovíme:

F = F0 / = Z   f    	kde  	 = f0 /f

- -koeficient využití skladové plochy

f	celková plocha na měrnou jednotku

Vypočteme:

Celková plocha potřebná pro skladování 50 m3  písku je

F = 50  0,4 = 20 m2

Pozn.: potřebné údaje najdete v příloze č. 3

Celková plocha potřebná pro skladování 60 t oceli je

F = 60  0,35 = 21 m2

##### Požadavky na zvedací mechanismy

- . Maximální hmotnost prvku, nutné vyložení jeřábu, výška zdvihu.

- Pozn.: Na základě uvedených požadavků je možné vybrat konkrétní typ jeřábu.

##### Ostatní zařízení staveniště

Oplocení. Ostraha staveniště .

XIII. 	Bezpečnost práce

.

## Příloha č. 1

Příklad příkonů vybraných elektromotorů k pohonu stavebních strojů:

Jeřáby a zdvihadla:

Jeřáb otočný kolejový systém Presto, nosnost 1 tm s elektromotory 1,5 a 4 kW	5,5 kW

Jeřáb věžový SJ 12									13,4 kW

Jeřáb věžový SJ 16A									17,6 kW

Jeřáb věžový SJ 40 MB								35,3 kW

Jeřáb věžový  ZB 45									33,4 kW

Jeřáb věžový SJ 80 MB								35,3 kW

Jeřáb věžový MB 120									51,0 kW

Portálový jeřáb nosnost 2 x 5 t PJS 2 x 5 - 30					42,6 kW

Jeřáb kabelový stabilní o nosnosti 2,5 t, o obsahu koše 0,75 m3 se

dvěma elektromotory po 22 kW							44,0 kW

Jednoplošinový výtah do výše 25 m s plošinou 1,8 x 2,0 m - nosnost 500 kg	  4,1 kW

1 000 kg	  7,5 kW

Čerpadla na vodu:

Nízkotlaké čerpadlo odstředivé na dopravní výšku 25 m, výtlačné,

potrubí: 	 60 mm   21 m3/h							  5,0 kW

 80 mm   35 m3/h							  9,0 kW

 110 mm 70 m3/h							 10,0 kW

 125 mm 100 m3/h							 12,0 kW

 150 mm 170 m3/h							 15,0 kW

Vysokotlaká odstředivá čerpadla s přípojkou:

 25 mm na dopravní výšku 50 m, vydatnost 3 m3/h		  1,5 kW

30			          60 m		  4 m3/h		  2,5 kW

40 			          60 m		 14 m3/h		  5,0 kW

50 			          60 m		 15 m3/h		  6,0 kW

60			          50 m 		 35 m3/h		10,0 kW

80			          60 m		 50 m3/h		18,0 kW

125			          50 m		100 m3/h		28,0 kW

125			          60 m		 90 m3/h		30,0 kW

Čerpadlo na betonovou směs, přípojka  150 mm, do výšky 12 m,

vydatnost 16 m3/h									18,5 kW

Čerpadlo malty o výkonu 	1 m3/h							 1,3 kW

3 m3/h							 3,0 kW

6 m3/h							 7,5 kW

Diferenciální čerpadlo malty (CMD 3)						 2,2 kW

Dvojité čerpadlo na maltu (MCM) omítačka malty					 3,0 kW

Omítací stroj OB 4 (mimo kompresor)						 3,0 kW

Kompresory na stlačený vzduch:

Jednostupňový stabilní o výkonu 	2,2 až  3,0 m3/min.				17,0 kW

3,1 až  3,9 m3/min.				22,0 kW

4,0 až  4,9 m3/min.				28,0 kW

5,0 až  5,9 m3/min.				32,0 kW

6,0 až  6,9 m3/min.				44,0 kW

7,0 až  7,9 m3/min.				50,0 kW

Dvoustupňový stabilní o výkonu	8,0 až  8,9 m3/min.				55,0 kW

9,0 až 10,9 m3/min.				66,0 kW

11,0 až 12,9 m3/min.				75,0 kW

13,0 až 14,9 m3/min.				80,0 kW

15,0 až 16,9 m3/min.			          100,0 kW

17,0 až 19,9 m3/min.			          110,0 kW

20,0 až 22,9 m3/min.			          125,0 kW

23,0 až 25,0 m3/min.			          130,0 kW

Dopravní pásy:

Dopravní pásy dlouhé	10 m							 1,5 kW

15 m							 3,2 kW

20 m							 4,0 kW

Dopravní pásy kombinované dlouhé 240 m						27,5 kW

Mechanická lopata ML 100								 4,2 kW

Stroje na zpracování dřeva:

Pily rámové jednopatrové								35,0 kW

Pily okružní průměr listu	500 mm						  3,4 kW

700 mm						  5,3 kW

Pily pásové										  3,7 kW

Hoblovačky na dřevo jednostranné							  4,5 kW

Vrtačky na dřevo									  1,5 kW

Kovozpracující stroje:

Frézky horizontální									  4,0 kW

Vrtačky na kov v průměru 12 - 40 mm						  2,5 kW

Svářečky na střídavý proud do 50 A							 15,0 kW

Svářečky motorgenerátorové na bodové sváření				    	 75,0 kW

Svářecí transformátor	TR 150						 	 9,8 kW

TR 260							16,7 kW

TR 350							29,2 kW

Míchačky na beton a maltové směsi:

Pojízdné s násypným košem a s obsahem bubnu	150 l				 4,5 kW

250 l				 6,0 kW

375 l				 7,5 kW

500 l				 8,5 kW

750 l				13,0 kW

1000 l				18,0 kW

1500 l				30,0 kW

Kontinuální míchačka KM 10, výkon 10 m3/h					 5,5  kW

Aktivační míchačka AM - 50								 4,0 kW

Stříhačky na betonářskou ocel do průměru 	15 mm					 3,0 kW

25 mm					 5,0 kW

50 mm					 7,0 kW

Ohýbačky na betonářskou ocel do průměru	40 mm					 3,0 kW

70 mm					 8,0 kW

Stabilní čelisťový drtič s El. motorem a tlamou 	600/400 mm			30,0 kW

750/400			48,0 kW

1000/600 mm			65,0 kW

Pojízdný drtič o rozměrech tlamy			300/200 mm			 9,0 kW

400/250 mm			12,0 kW

500/300 mm			18,0 kW

Spotřeba elektrického proudu na vnitřní osvětlení:

Celkové střední	    Měrný výkon

Název místnosti				osvětlení v		    na 1 m2 podlahy

luxech			    (ve Wattech)

Dílny pro přípravu betonu a malty				10			5

Dílny na armaturu						50		          13

Dílny na zpracování dřeva (mimo sušárny)			50		          13

Sušárny na dřevo						10  			5

Dílny na řezání dřeva						20			8

Natěračské dílny						50		          13

Mechanické dílny						50		          13

Elektroopravářské dílny					30			9

Kancelářské místnosti					75		          20

Umývárny, šatny, záchody, koupelny			30		          10

Uzavřené sklady						 5			3

Spotřeba elektrického proudu na venkovní osvětlení:

Druh prací						Celkové střední	Měrný výkon na

osvětlení v luxech	1 m2 ve Wattech

Zemní práce při ručním výkopu na nakládání		3			0,5

Zemní práce mechanizované				5			0,8

Betonářské práce při ručním betonování			3			0,5

Betonářské práce mechanizované				5			0,8

Zednické práce						5			0,8

Pilotážní práce						2			0,3

Montáž, nýtování, sváření železných konstrukcí		15			2,4

Osvětlení hlavních cest pro vozy a pěší			0,5		  5 kW na 1 km

Osvětlení ostatních cest pro vozy a pěší			0,2		  3 kW na 1 km

Bezpečnostní osvětlení					0,1		  2 kW na 1 km

## Příloha č. 2

Spotřeba vody na provozní a sociální potřeby:

N á z v y   p o t ř e b						Měrná jedn.    Střední norma

l

Pro provozní potřeby:

Mechanická příprava betonu a promývání

míchaček							m3	       200-300

Prolévání čerstvého betonu	 				m3	     	400

Příprava malty:	a) vápenné				m3	     150-220

b) cementové				m3	     140-300

c) kombinované			m3	     200-220

Omítkářské práce ruční, při tl. vrstvy

1,5 až 4 cm							m2		7-13

Promývání štěrku						m3	   1000-2000

Promývání písku						m3	   1000-1500

Průměrná spotřeba na zdivo:

a) cihelné na vápennou maltu			m3		300

b) cihelné na maltu nastavovanou			m3		120

c) z lomového kamene na vápennou maltu		m3		200

Celková spotřeba vody pro omítkářské práce		m2		30

Pro sociální potřeby:

a) dělníci na staveništi bez sprchy			1 děl./sm.	30-40

b) jídelna						1 návštěv.	10-15

c) sprchy						1 návštěv.	25-45

Koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby vody:

P  o  t  ř  e  b  a						Koeficient nerovnoměrnosti

Kn

Příprava stavebních hmot							1,6

Vlastní stavební práce							1,5

Pomocná výroba								1,25

Dopravní hospodářství							2,0

Hygiena a životní potřeby na staveništi					2,7

Dimenzování potrubí:

Qa		0,25	0,35	0,65	1,1	1,6	2,7	4,9	7	11,5	18

Js v mm	15	20	25	32	40	50	63	80	100	125

## Příloha č. 3

Materiál		jedn.		f0 		f			Max. výška ulož.

Ocel tyčová		t		0,26		0,35		0,743		1 m

Ocel průř. I		t		0,6		0,8		0,75		1 m

Kabely			t		2,3		3,5		0,657		1,4 m

Armatury		t		0,56		0,9		0,622		2 m

Radiátory litinové	t		1,3		1,8		0,722		1,2 m

Kamenivo a písek	m3 		0,3		0,4		0,75		5 m

Cement 		t		0,6		1,0		0,6		1,5m

Řezivo			m3 		0,67		0,9		0,744		2,5 m

### Příloha č. 4

Šatny:	1,25 m2 /1 pracovníka

Umývárny a sprchy:	1 umyvadlo /15 osob

1 sprcha/20 osob

WC: 	1 sedadlo/10 pracovníků + 1 mušle

2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 mušle